## 記入および提出の注意事項
記入および提出の注意事項
本書式には応募交付申請・交付変更承認申請・完了実績報告など多数の段階で使用する書式が収められています。以下の注意事項に気をつけて申請図書を作成・提出してください。
【様式シートの使い方について】
□ | 手続きごとに使用するシートが異なります。応募・交付申請要領をよく読んで、必要なシートを選択してください。
□ | あらかじめ計算式が埋め込まれたセルがあります。不用意な操作で計算式を壊したり、関連するシートを削除されないようご注意下さい。ただし、計算式が不都合な場合は正しい内容を上書きしていただいて結構です。
□ | 交付申請書式で上下２段の欄がある書式は、交付変更承認申請の書式を兼ねています。上段は、交付変更承認申請の場合のみ使用しますので、交付申請の際には使わないでください。
□ | エクセルファイルのまま事前相談に使われる場合は、その手続きには必要ないシートを削除してください。そのまま提出されますと、不要書類が混入していたという扱いになることがあります。
□ | エクセルファイルのまま事前相談に使われる場合は、保存する電子ファイルの保存形式を、Microsoft 社のExcel 2007以降のバージョン形式としてください。
【申請書類の作成について】
□ | 手続きは年度単位で行います。複数年度にわたる事業の場合は、一部の欄を除き、当該年度分を記入していただくことが基本です。
□ | 事業が複数年度にわたる場合は、初年度の交付申請時に全体設計承認申請書を提出してください。

## 確認書
【拠点整備】確認書
交付事務局使用欄
平成 年 月 日
スマートウェルネス住宅等推進事業室 殿
|  |  | 事業主体の長 | 氏 名 | ㊞
確 認 書
申請者側の文書管理に必要な場合は、日付上部に管理番号を記載しても構いません。
法人印等を押印
平成30年度スマートウェルネス拠点整備事業における補助金の交付について、次の事項を確認のうえ、申請します。
記
○ 本事業実施にあたっては、スマートウェルネス住宅等推進事業交付規程、スマートウェルネス住宅等推進事業室（以下、推進事業室）が配布する応募・交付申請要領を遵守すること。また、推進事業室から、円滑な事業実施のために必要な協議・資料提出等について指示を受けた場合には誠実に対応すること。
○ 本事業において補助対象とする費用について、本事業補助以外の国費を含む補助金（負担金、利子補給金並びに補助金適正化法第２条第４項第１号に掲げる給付金及び同項第２号に掲げる資金を含む。）を含むものでないこと。
○ 次の場合には補助金が交付されないこと。
・ 補助金の交付に際して必要な手続きを行わない場合
・ 著しい書類の不備等により交付申請の内容や完了実績報告の内容が確認できない場合
・ 実施された事業の内容が補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件を満たして
いない場合（事業の内容を変更することについて、推進事業室の承認又は確認を得ている場合を除く。）
○ 本事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し（善管注意義務）、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用をおこなうこと。
○ 補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基づく推進事業室の処分に違反したことにより、推進事業室から補助金の返還を求められた場合には、補助金の返還を行うこと。
○ 併設施設の平面計画の変更等や工事日程の変更等による出来高の増減などにより、補助事業に要する事業内容が変更する場合は、推進事業室まで迅速に連絡をし、交付変更承認の申請を行うこと。
○ 推進事業室が行う資料請求及び現場検査に協力すること。
○ 国土交通省又は推進事業室が行う、事業実施後の併設施設の利用状況・管理状況等についての定期的な調査、アンケートやヒアリング、本事業の普及啓発のためのシンポジウム・パンフレット等への事業内容やその成果の掲載等に協力すること。

## 申告書
【拠点整備】申告書
交付事務局使用欄
平成 年 月 日
スマートウェルネス住宅等推進事業室 殿
|  |  |  | 事業主体の長 | 氏 名 | ㊞
申 告 書
□ | 本補助金の交付申請にあたり申請の制限に係る事案の有無等について、過去３ヵ年度内に国土交通省住宅局所管事業補助金において、交付決定の取り消しに相当する理由で補助金の返還を求められたことが無いことを申告いたします。
本補助金の交付申請にあたり次の各号のいずれかに該当する法人等（以下、「関係会社等」という。）からの調達の有無を申告いたします。
| □ | 関係会社等からの調達はありません
| □ | 関係会社等からの調達があるため、3者以上からの見積りの結果を提出します
申請者側の文書管理に必要な場合は、日付上部に管理番号を記載しても構いません。
法人印等を押印
※本補助金の交付後に、当該申告の内容に虚偽等が存することが判明した場合には、
本補助金を返還（補助金の交付から返還時までの法定利息に係る分を含む）します。
（参考）
平成３０年度 交付規定第１４ 交付決定の取り消し
１．次の各号のいずれかに該当するときは、推進事業室は、事業主体に対して、
補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、
又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
一、事業主体が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に違反した場合
二、事業主体が補助事業に関して不正、怠慢、虚偽その他不適当な行為をした場合
三、交付の決定後に生じた事業の変更等により、
補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
四、前３号に掲げる場合のほか、事業主体が補助金の交付の決定の内容その他法令
又はこれに基づく国土交通大臣ないし推進事業室の処分に違反した場合
チェックボックスにチェック
該当するチェックボックスにチェック
（参考）
平成３０年度 交付規定第６ 補助金の交付の申請
４. 推進事業室は、本補助金の申請にあたっては、次の各号のいずれかに該当する法人等
（以下、「関係会 社等」という。）からの調達の有無についての申告を求めるものとする。
一 １００％同一の資本に属するグループ企業
二 補助事業者の関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
第８条第８項で定めるもの。前号を除く。）
三 補助事業者の役員である者（親族を含む）又はこれらの者が役員に就任している法人
５. 申請をしようとする者が関係会社等から調達を行う場合にあっては、補助金交付申請に
あたり、３者以上からの見積りの結果を提出しなければならない。

## 様式１交
[拠点整備]様式１交
交付事務局使用欄
平成 年 月 日
スマートウェルネス住宅等推進事業室 殿
[5 empty] | 事業主体の長 | 氏 名 | ㊞
平成３０年度スマートウェルネス拠点整備事業補助金応募・交付申請書
平成３０年度スマートウェルネス住宅等推進事業に要する費用について、補助金の交付を受けたいので、平成３０年度スマートウェルネス住宅等推進事業交付規程第６の規定により、関係書類を添えて下記の通り申請します。
記
１．補助事業の名称 スマートウェルネス住宅等推進事業
スマートウェルネス拠点整備事業
応募･交付事業名（ ）
□スマートウェルネス計画 □生涯活躍のまち形成事業計画
□地域住宅計画 □都市再生整備計画
計画名 （ ）
２．補助事業の実施場所（ ）
３．交付申請額 |  |  |  | 千円
４．交付申請額の算出方法及び事業経費の配分 （様式2、3のとおり）
５．補助事業の概要 （ 計画書等のとおり ）
６．事業完了の期日 平成 年 月 日
７．交付申請に係る事務担当者
ご氏名
貴社名・所属・役職
| 住所 |  | 〒
| 連絡先(電話･FAX･ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ) |  | 電話 ：
ＦＡＸ ：
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：
（添付資料）
１．計画書等
２．補助金交付に係る確認書
３．申告書
４．補助金交付申請額の算出方法及び事業経費の配分（様式２）
５．補助金交付申請額の算出方法の明細（様式３）
６．完了出来高見込算出書（様式４）
７．年度別事業計画内訳書（様式５）
８．振込口座登録票（様式６）
９．その他必要な資料
（記載上の注意）
１．用紙の大きさは、日本工業規格で定めるＡ列４とし、縦位置とすること。
２．「３．交付申請額の算出方法及び事業経費の配分」については、様式2、3を作成すること。
申請者側の文書管理に必要な場合は、日付上部に管理番号を記載しても構いません。
法人印等を押印
「記載上の注意」欄は、提出時には削除してください。
応募する事業名と策定した生涯活躍のまち形成事業計画名・スマートウェルネス計画名・地域住宅計画名・都市再生整備計画名を記載してください。
実施する事業の所在地（住居表示）を記載してください。住居表示がない場合は(地番)と明記してください

## 様式１変
[拠点整備]様式１変
交付事務局使用欄
平成 年 月 日
スマートウェルネス住宅等推進事業室 殿
|  |  |  | 事業主体の長 | 氏 名 | ㊞
平成３０年度スマートウェルネス拠点整備事業補助金交付変更承認申請書
平成 年 月 日付け 号をもって交付決定の通知を受けた標記事業については，当該決定の額及びその内容を変更したいので，下記のとおり申請します。
記
１．補助事業の名称 スマートウェルネス住宅等推進事業
スマートウェルネス拠点整備事業
応募･交付事業名（ ）
□スマートウェルネス計画 □生涯活躍のまち形成事業計画
□地域住宅計画 □都市再生整備計画
計画名 （ ）
２．補助事業の実施場所（ ）
３．交付申請額 |  |  | 千円
前回交付決定額 |  |  | 千円
変更増△減額 |  |  | 千円
４．変更理由
５．交付申請額の算出方法及び事業経費の配分 （様式２、３のとおり）
６．事業完了の期日 平成 年 月 日
（添付資料）
１．計画書等
２．補助金交付申請額の算出方法及び事業経費の配分（様式２）
３．補助金交付申請額の算出方法の明細（様式３）
４．完了出来高見込算出書（様式４）
５．年度別事業計画内訳書（様式５）
６．その他必要な資料
（記載上の注意）
１．用紙の大きさは、日本工業規格で定めるＡ列４とし、縦位置とすること。
３．交付変更申請額の算出方法等は、すべて補助金交付申請書の様式を準用し、当初の数字(Ａ)を
変更後数字(Ｂ)の上段に（ ）書きで記入し、合計欄の下に変更増減（Ｂ－Ａ）の欄を設けること。
申請者側の文書管理に必要な場合は、日付上部に管理番号を記載しても構いません。
法人印等を押印
「記載上の注意」欄は、提出時には削除してください。
実施する事業の所在地（住居表示）を記載してください。住居表示がない場合は(地番)と明記してください
応募する事業名と策定した生涯活躍のまち形成事業計画名・スマートウェルネス計画名・地域住宅計画名・都市再生整備計画名を記載してください。

## 様式１完
[拠点整備]様式１完
交付事務局使用欄
平成 年 月 日
スマートウェルネス住宅等推進事業室 殿
[6 empty] | 事業主体の長 | 氏 名 | ㊞
平成３０年度スマートウェルネス拠点整備事業補助金完了実績報告書
平成 年 月 日付け 号をもって補助金の交付決定を受けた標記事業が完了したので、平成３０年度スマートウェルネス住宅等推進事業交付規程第11の規定により、関係書類を添え、下記のとおり報告します。
記
１．補助事業の名称 スマートウェルネス住宅等推進事業
スマートウェルネス拠点整備事業
応募･交付事業名（ ）
□スマートウェルネス計画 □生涯活躍のまち形成事業計画
□地域住宅計画 □都市再生整備計画
計画名 （ ）
２．補助事業の実施場所（ ）
３．補助金の交付決定額及び精算額
補助金の交付決定額 |  |  |  |  | 千円
補助金の精算額 |  |  |  |  | 千円
４．事業実施期間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
５．補助事業の成果 （添付書類のとおり）
６．完了実績報告に係る事務担当者
ご氏名
貴社名・所属・役職
| 住所 |  | 〒
| 連絡先(電話･FAX･ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ) |  | 電話 ：
ＦＡＸ ：
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：
（添付資料）
１．誓約書
２．補助金精算調書 （様式８）
３．科目別決算等 （様式９、１０）
４．完了出来高算出書（様式１１）
５．年度別事業計画内訳書（様式１２）
６．国庫補助金受入調書 （様式１３）
７．請求書（様式１４）
８．建築士による工事内容確認書（様式１６①②）
９．物件の写真等 （完了している場合にあっては、当該物件の写真等
完了していない場合にあっては、工事等の進捗状況が説明できる写真等）
１０．その他 （提出可能な成果物がある場合等）
（記載上の注意）
１．用紙の大きさは、日本工業規格で定めるＡ列４とし、縦位置とすること。
申請者側の文書管理に必要な場合は、日付上部に管理番号を記載しても構いません。
法人印等を押印
「記載上の注意」欄は、提出時には削除してください。
実施する事業の所在地（住居表示）を記載してください。住居表示がない場合は(地番)と明記してください

## 様式２
[拠点整備]様式２
交付事務局使用欄
補助金交付申請額の算出方法及び事業経費の配分
(単位：千円)
事 業 区 分 |  | 事業費 | 補助対象外事業費 | 補助対象 事業費 | 補助率 | 補助金申請額
|  | （ａ） | （ｂ） | （ｃ）＝（ａ）－（ｂ） |  | （ｃ）×補助率
スマートウェルネス拠点整備事業
| 拠点施設等 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0
合 計 | 交付申請額合計 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| (前回交付決定額) | 0 | 0 | 0 |  | 0
| (変更増減) | 0 | 0 | 0 |  | 0
（ｂ）のうち、他の補助金が含まれている場合は以下に記入のこと。
| 事業名 ： |  |  | 所管名 ：
| 事業名 ： |  |  | 所管名 ：
| 事業名 ： |  |  | 所管名 ：
（記載上の注意）
１．変更申請の場合には、変更前の記載内容を上段（ ）書で記載すること。
２．(ｃ)には、他の補助金を含めることはできない。
３．千円以下の端数については切り捨てること。

## 様式３
[拠点整備]様式３
交付事務局使用欄
補助金交付申請額の算出方法の明細
建設工事費等（拠点施設）
○ 建設、買取、改良
(単位：千円)
補助対象施設数、施設名称 |  | 施設区分 （高障子その他） | 事業費 | 補助対象事業費 | 当該年度進捗予定 | 補助率 | 補助金申請額
（ |  | 施設） |  |  |  | 1/3 | 0
合計 |  | 高・障・子・その他 |  |  |  |  | 0 | 0
(注)１．変更申請の場合には、変更前の記載内容を上段（ ）書で記載すること。
２．事業費の積算内訳が記載されている見積書等、補助対象事業費の金額の確認が出 来る書類を添付すること。
３．実績報告書を提出する時点において、竣工しない予定の施設がある場合は、各施 設で進捗率が確認出来る書類、写真等を添付すること。
４．複数棟ある場合は完了出来高見込算出書（様式４）を棟毎に添付すること

## 様式４
[拠点整備]様式４
交付事務局使用欄
完了出来高見込算出書
施設名称
（単位：千円）
区分 | 補助対象 事業費の総額 （Ａ） | 当該工事に おける資材、 労務その他の 所要量 （Ｂ） | 資材、労務 その他の 使用量 （Ｃ） | 出来高の割合（Ｃ／Ｂ＝Ｄ） | 過年度に実績報告済みの 出来高の割合 （Ｅ） | 今年度の交付申請に係る補助対象 事業費
（Ａ×（Ｄ－Ｅ））
建設工事費
(注)
１．変更申請の場合には、変更前の記載内容を上段（ ）書で記載すること。
２．補助対象事業費の総額には、着工から竣工までにかかる補助対象事業費の総額を記載すること。
３．複数施設ある場合は施設毎に本様式を添付し、棟名称もそれぞれ記載すること。
複数施設ある場合補助申請施設ごとに作成してください。

## 様式５
[拠点整備]様式５
交付事務局使用欄
年度別事業計画内訳書
(単位：千円)
| 年度計画 | 全体計画 | 過年度 | 当該年度 | 翌年度
事業区分
事業費
拠点施設等 |  | 0
補助対象 事業費
0
補助額
0
(注)
１．変更申請の場合には、変更前の記載内容を上段（ ）書で記載すること。

## 様式６
[拠点整備]様式６
交付事務局使用欄 |  | 振込口座登録票
提 案 名
銀 行 名 | フリ ガナ
支 店 名 | フリ ガナ
預金種別 （該当する口座種別を ○で囲んでください） | 普 通 ・ 当 座
口座番号 | 右詰め で記入
口座名義 | フリ ガナ

## 様式７①
[拠点整備]様式7（耐震性能-①）
耐震性能証明書
（あて先）
スマートウェルネス住宅等推進事業室
|  | 建物名称 |  | ：
|  | 所 在 地 |  | ：
|  | 規 模 |  | ： | 地下 |  | 階 | 地上 |  | 階 | 塔屋 |  | 階
|  | 構造種別 |  | ： | 木造 |  | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  |  | 鉄骨造 |  | 鉄骨鉄筋コンクリート造
上記建物の耐震性能については、「建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律第123号、改正平成17年法律第120号）」及び同法第4条の規定に基づく「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的方針（平成18年国土交通省告示第184号）」の「（別添）建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に照らし、所要の耐震性能を有していることを証明いたします。
記
[10 empty] | 平成 |  |  |  | 年 | 月 | 日
（一級・二級・木造）建築士登録番号：
氏名：
建築士事務所名：
[7 empty] | 知事登録： | [8 empty] | 号
所在地：
注：当該建築物を設計することができる資格を有する者が証明すること
印
印

## 様式７②
[拠点整備]様式7（耐震性能-②）
確 認 書
様式7（耐震性能-①）「耐震性能証明書」について、補助金額の確定の際及び補助金の支払い後の現場検査等の結果、故意又は悪意による虚偽の証明、未確認での証明などの行為があったことが判明した場合には、建築士法第10条の規定に基づく懲戒処分の対象となることを十分に理解した上で、証明したものであることを確認します。
平成 年 月 日
（一級・二級・木造）建築士 登録 号
建築士の氏名 印
建築士事務所名
知事登録 号
所在地
（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
○スマートウェルネス拠点整備事業 応募・交付申請要領
９．完了実績報告
（前略）
応募・交付申請の内容に沿って補助事業が実施されたか書類の審査を行うとともに、必要に応じ現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、当該補助金の額を確定し、補助事業者に「額の確定通知書」を送付するとともに、補助金の支払いの手続きを行います。
１１ 事業中及び事業完了後の留意点
５．補助金の額の確定及び会計検査に伴う資料請求及び現地検査等
交付する補助金額の確定にあたり、補助事業者に対して、必要に応じて工事の実施状況等を確認するための補助対象となった併設施設の現地検査、事業所への現地検査等を行うこととしています。検査の結果、適正に事業が完了していないことが確認された場合は、補助金が交付されないこととなります。また、こうした調査の実施を拒まれる場合も、補助金が交付されないこととなりますのでご注意ください。

## 様式８
[拠点整備]様式８
交付事務局使用欄
補助金精算調書
（単位：千円）
区 分 |  |  | 金 額 等 | 備 考
交付決定の内容 | Ａ | 補助事業に要する経費 | 0
| Ｂ | 補助率 | 1/3
| Ｃ | 補助金額 | 0
補助金精算額 | Ｄ | 清算対象事業費 | 0
| Ｅ | 精算補助金額 | 0
Ｆ | 消費税仕入控除税額
Ｇ | 補助金返納額又は不用額 |  | 0
Ｇ＝（Ｃ－Ｅ）＋Ｆ
Ｈ | 補助金受入済額
Ｉ | 差引受入未済額又は超過額 |  | 0
Ｉ＝Ｅ－Ｈ

## 様式９
[拠点整備]様式９
交付事務局使用欄
科目別決算内訳
(単位：千円)
事 業 区 分 |  | 事業費 | 補助対象外事業費 | 補助対象 事業費 | 補助率 | 補助金精算額
|  | （ａ） | （ｂ） | （ｃ）＝（ａ）－（ｂ） |  | （ｃ）×補助率
スマートウェルネス拠点整備事業
| 拠点施設等 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0
合 計 | 決算額 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| (交付決定額) | 0 | 0 | 0 |  | 0
| (変更増減) | 0 | 0 | 0 |  | 0
（記載上の注意）
１.交付決定額を上段に（ ）書きで記載すること。
（ｂ）のうち、他の補助金が含まれている場合は以下に記入のこと。
| 事業名 ： |  |  | 所管名 ：
| 事業名 ： |  |  | 所管名 ：
| 事業名 ： |  |  | 所管名 ：
（記載上の注意）
１．変更申請の場合には、変更前の記載内容を上段（ ）書で記載すること。
２．(ｃ)には、他の補助金を含めることはできない。
３．千円以下の端数については切り捨てること。

## 様式１０
[拠点整備]様式１０
交付事務局使用欄
科目別決算内訳書の明細
○ 建設、買取、改良 | [6 empty] | （単位：千円）
補助対象施設数、施設名称 |  | 施設区分 （高障子その他） | 事業費 | 補助対象事業費 | 当該年度進捗率 | 補助率 | 補助金精算額
（ |  | 施設） | 0 | 0 |  | 1/3 | 0
合計 |  | 施設 |  |  |  |  | 0
（注）
１.交付決定額を上段に（ ）書きで記載すること。
２.事業費の積算内訳が記載されている請負契約書等、補助対象事業費の金額の確認が出来る書類を添付すること。

## 様式１１
[拠点整備]様式１１
交付事務局使用欄
完了出来高算出書
施設名称
（単位：千円）
区分 | 補助対象 事業費の 総額 （Ａ） | 当該工事に おける資材、 労務その他の 所要量 （Ｂ） | 資材、労務 その他の 使用量 （Ｃ） | 出来高の 割合 （Ｃ／Ｂ＝Ｄ） | 過年度に 実績報告 済みの出来高の割合 （Ｅ） | 今年度の精算に係る補助対象 事業費
（Ａ×（Ｄ－Ｅ））
建築工事費
(注)
１．交付決定額を上段（ ）書で記載すること。
２．補助対象事業費の総額には、着工から竣工までにかかる補助対象事業費の総額を記載すること。
３．複数施設ある場合は施設毎に本様式を添付し、棟名称もそれぞれ記載すること。
竣工の有無にかかわらず、全ての補助申請施設ごとに作成してください。

## 様式１２
|  |  |  | [拠点整備]様式１２ | [拠点整備]様式１２
交付事務局使用欄
年度別事業計画内訳書
|  |  |  | (単位：千円) | (単位：千円)
| 年度計画 | 全体計画 | 過年度 | 当該年度 | 翌年度
事業区分
拠点施設等 | 事業費 | 0
| 補助対象 事業費 | 0
| 補助額 | 0
注）
１．補助額については、国費を記載すること。
事業者名：
部門名：スマートウェルネス拠点整備事業
応募・交付事業名：
応募時期： 平成 年度

## 様式１３
[拠点整備]様式１３
交付事務局使用欄
国庫補助金受入調書
（単位：千円）
補助金交付決定通知 |  | 補 助 金 受 入 |  |  | 摘 要
年 月 日 | 金 額 | 年 月 日 | 金 額 | 累 計
（記載上の注意）
○ 事業主体の合併等により新旧事業主体にわたって受け入れた場合は、摘要欄に新、旧 の別を明記すること。

## 様式１４
[拠点整備]様式１４
請 求 書
|  | 請求額 金 |  |  | 円
ただし、平成 年 月 日付け 号をもって交付決定のあった、平成 年度スマートウェルネス拠点整備事業に係る国庫補助金として、上記の金額を請求いたします。
平成 年 月 日
スマートウェルネス住宅等推進事業室 殿
|  | 請求者 | 住 所
氏名又は名称
|  |  | 代表者の職名・氏名 |  |  | ㊞
| 振込先： | 銀 行 名 | フリガナ
|  | 支 店 名 | フリガナ
預金種別
口座番号
|  | 口座名義 | フリガナ
交付事務局使用欄

## 様式１５
[拠点整備]様式１５
工事出来高確認報告書
平成 年 月 日
確認した建築士 住所
氏名 印
（ ）級建築士 |  |  |  | （ ）登録第 号
（ ）級建築士事務所 |  |  |  | （ ）登録第 号
電話
スマートウェルネス住宅等推進事業の補助対象建築物に係る工事出来高の状況について、次のとおり報告します。
建築主の氏名 |  |  |  | 電話
建築主の住所
建築物の所在地
建築物の構造・階数 | 構造 階数
出来高の確認日 | 平成 年 月 日
工事の施工状況 | 確認した時点の工程 |  | □ 工事完了
□ 工事中
| 確認した時点の出来高 |  | 出来高算定の工程 |  | 出来高
|  | 建築工事費 |  |  | ％
|  | 附帯工事費 |  |  | ％
交付事務局使用欄

## 様式１６①
[拠点整備]様式１６（工事内容証明書-①）
工事内容証明書
当該報告について、次の通り工事内容を確認し、交付申請書に記載されている工事内容と適合することを証明します。
平成 年 月 日
（一級・二級・木造）建築士 登録 号
建築士の氏名 印
建築士事務所名
知事登録 号
所在地
交付申請書に記載されている工事内容と、実際の工事内容の適合確認 （確認し☑を記入） |  |  | □ | 現地において、工事の状況及び工事が完了していることを確認している。
|  |  | □ | その上で応募・交付申請書に記載されている工事内容と、実際の工事内容が適合していることを確認している。
|  |  | □ | 様式１８の物件等の写真について、実際の物件、工事のものであることを確認している。

## 様式１６②
[拠点整備]様式１６（工事内容証明書-②）
確 認 書
様式16（工事内容証明-①）の工事内容に係る証明について、補助金額の確定の際及び補助金の支払い後の現場検査等の結果、故意又は悪意による虚偽の証明、未確認での証明などの行為があったことが判明した場合には、建築士法第10条の規定に基づく懲戒処分の対象となることを十分に理解した上で、証明したものであることを確認します。
平成 年 月 日
（一級・二級・木造）建築士 登録 号
建築士の氏名 印
建築士事務所名
知事登録 号
所在地
（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
○スマートウェルネス拠点整備事業 応募・交付申請要領
９．完了実績報告
（前略）
応募・交付申請の内容に沿って補助事業が実施されたか書類の審査を行うとともに、必要に応じ現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、当該補助金の額を確定し、補助事業者に「額の確定通知書」を送付するとともに、補助金の支払いの手続きを行います。
１１ 事業中及び事業完了後の留意点
５．補助金の額の確定及び会計検査に伴う資料請求及び現地検査等
交付する補助金額の確定にあたり、補助事業者に対して、必要に応じて工事の実施状況等を確認するための補助対象となった併設施設の現地検査、事業所への現地検査等を行うこととしています。検査の結果、適正に事業が完了していないことが確認された場合は、補助金が交付されないこととなります。また、こうした調査の実施を拒まれる場合も、補助金が交付されないこととなりますのでご注意ください。

## 様式１７①
[拠点整備]様式１７（耐震改修-①）
耐震改修工事証明書
（あて先）
スマートウェルネス住宅等推進事業室
|  | 建物名称 |  | ：
|  | 所 在 地 |  | ：
|  | 規 模 |  | ： | 地下 |  | 階 | 地上 |  | 階 | 塔屋 |  | 階
|  | 構造種別 |  | ： | 木造 |  | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  |  | 鉄骨造 |  | 鉄骨鉄筋コンクリート造
上記建物の耐震改修工事については、既存建築物の耐震改修後の耐震診断が「建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律第123号、改正平成17年法律第120号）」及び同法第4条の規定に基づく「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的方針（平成18年国土交通省告示第184号）」の「（別添）建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に照らし、所要の耐震性能を有していることを証明いたします。
記
[10 empty] | 平成 |  |  |  | 年 | 月 | 日
（一級・二級・木造）建築士登録番号：
氏名：
建築士事務所名：
[7 empty] | 知事登録： | [8 empty] | 号
所在地：
注：当該建築物を設計することができる資格を有する者が証明すること
印
印

## 様式１７②
[拠点整備]様式１７（耐震改修-②）
確 認 書
様式17（耐震改修-①）「耐震改修工事証明書」について、必要に応じて行う現地調査等の結果、故意又は悪意による虚偽の証明、未確認での証明などの行為があったことが判明した場合には、建築士法第10条の規定に基づく懲戒処分の対象となることを十分に理解した上で、証明したものであることを確認します。
平成 年 月 日
（一級・二級・木造）建築士 登録 号
建築士の氏名 印
建築士事務所名
知事登録 号
所在地
（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
○スマートウェルネス拠点整備事業 応募・交付申請要領
９．完了実績報告
（前略）
応募・交付申請の内容に沿って補助事業が実施されたか書類の審査を行うとともに、必要に応じ現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、当該補助金の額を確定し、補助事業者に「額の確定通知書」を送付するとともに、補助金の支払いの手続きを行います。
１１ 事業中及び事業完了後の留意点
５．補助金の額の確定及び会計検査に伴う資料請求及び現地検査等
交付する補助金額の確定にあたり、補助事業者に対して、必要に応じて工事の実施状況等を確認するための補助対象となった併設施設の現地検査、事業所への現地検査等を行うこととしています。検査の結果、適正に事業が完了していないことが確認された場合は、補助金が交付されないこととなります。また、こうした調査の実施を拒まれる場合も、補助金が交付されないこととなりますのでご注意ください。

## 様式１８
建物基本情報 | [8 empty] | [拠点整備]様式１８（物件の写真等）
事業番号 |  |  |  | 応募・交付事業名
建築主氏名
〃住所
〃電話番号 |  |  |  | 〃ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
建物名称
建物所在地 |  | （地番）
|  | （住所） | 〒
併設施設名称 |  | 施設種別 |  |  | 施設名称
写真番号 | 1 | 撮影日 |  | 撮影者 | 写真番号 | 2 | 撮影日 | 撮影者
部位内容 |  |  |  |  | 部位内容
写真番号 | 3 | 撮影日 |  | 撮影者 | 写真番号 | 4 | 撮影日 | 撮影者
部位内容 |  |  |  |  | 部位内容
写真番号 | 5 | 撮影日 |  | 撮影者 | 写真番号 | 6 | 撮影日 | 撮影者
部位内容 |  |  |  |  | 部位内容
写真番号 | 7 | 撮影日 |  | 撮影者 | 写真番号 | 8 | 撮影日 | 撮影者
部位内容 |  |  |  |  | 部位内容
写真番号 | 9 | 撮影日 |  | 撮影者 | 写真番号 | 10 | 撮影日 | 撮影者
部位内容 |  |  |  |  | 部位内容
写真番号 | 11 | 撮影日 |  | 撮影者 | 写真番号 | 12 | 撮影日 | 撮影者
部位内容 |  |  |  |  | 部位内容
写真番号 | 13 | 撮影日 |  | 撮影者 | 写真番号 | 14 | 撮影日 | 撮影者
部位内容 |  |  |  |  | 部位内容
写真番号 | 15 | 撮影日 |  | 撮影者 | 写真番号 | 16 | 撮影日 | 撮影者
部位内容 |  |  |  |  | 部位内容
２頁目以降を
繰り返しコピー
してページを
増やせます。